## Slide 1: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
Slavnostní otevření Zámku Linhartovy

## Slide 2: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
31.7.2017 založení dotační žádosti v rámci
INTEREG V-A Česká republika – Polsko
24.7.2019 Podpis smlouvy o financování projektu ZAMKI – 2017 (Slezsko bez hranic III – hrady a zámky)

## Slide 3: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
Zahájení soutěže na stavební práce Zámek Linhartovy
Zahájení soutěže na stavební dozor celé investice
Vítězným uchazeček se stal Pavel Volek, který strávil na zámku 2,5 let

## Slide 4: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
29.6.2020 Podpis smlouvy s firmou FACTORY 2014 a.s.
Vysoutěžená cena 26 820 000 Kč vč. DPH
Termín dokončení prací 30.9.2021
6.10.2021 Dodatek smlouvy o dílo na -42 239,37 Kč vč. DPH

## Slide 5: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
2.11.2021 Ukončení smlouvy o dílo dohodou (od data 1.10. jsme účtovali sankci za nedodání díly v termínu, a to 0,2 % z ceny díla bez DPH)

## Slide 6: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
23.4.2022 Nová soutěž na dokončovací stavební práce – předpokládaná hodnota 4 069 801,12 Kč vč. DPH
- podlahy
- podesty
- plot
- instalace mobiliáře
- dokončovací práce v interiéru i exteriéru

## Slide 7: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
12.5.2022 Ukončena soutěž – dva uchazeči
Zahájena kontrola ze strany poskytovatele dotace
20.6.2022 Podepsaná smlouva o dílo na 7 772 320,05 Kč vč. DPH

## Slide 8: Slezsko bez hranic III - hrady a zámky
17.9.2022 Dodatek na -394 014,72 Kč. vč. DPH
30.9.2022 Stavební práce ukončeny řádně a včas.
Stavba zkolaudována dne 20.10.2022.
Slavnostní otevření 22.10.2022.
Celková investice stavebních prací: 36 156 065,96 Kč

## Slide 9
Město Město Albrechtice:
  Kastelán Jaroslav Hrubý
  Stavební dozor Lubomír Stýskala (nejednou se předělávala odvedená práce)
  Vedoucí odboru vnitřních věcí – Bc. Martin Merta
  Rada města: Libor Švec – místostarosta, Alice Hanková – místostarostka, Jaroslav Křištof, Miroslav Olejniczak, Ing. Roman Skopal
Aleš Libotovský – projektový manažer
Pavel Volek – technický dozor investora
Ing. Arch. Lubomír Dehner – autor projektové dokumentace a autorský dozor
Ing. Grigorios Akritidis – jednatel firmy SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Heřman Menzel - *1938 - †2020
Všem zaměstnancům a podporovatelům zámku.
Poděkování: