|  |  |
| --- | --- |
| Místo konání monitorovací návštěvy | Harmonie, příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny, B. Smetany 35, 793 95 Město Albrechtice |
| Datum konání monitorovací návštěvy | 17. 07. 2013 (13,00 hod.)monitorováno za období od 01. 01. 2013 - 17. 07. 2013  |
| Osoby zodpovědné za provedení monitorovací návštěvy | Ing. Hanusová JitkaMotyčková DagmarMgr. Popek PetrMgr. Surovková KatrinBc. Marečková YvonaZahradníková VěraOmluveni: Ing. Rousová Hana |
| Kontrola plnění aktivit 1. SPRSS, cílové skupiny č. 1 | Cíl 2. – udržet stávající služby Harmonie, příspěvkové organizaceopatření 2.2 Udržení kapacity sociálně terapeutických dílen cílové skupinyAktivita 2.2.1 Zajištění financí pro provoz sociálně terapeutických dílenAktivita 2.2.2 Poskytování služby sociálně terapeutické dílny |
| Popis monitorovací návštěvy | Monitorovací návštěvou bylo zjištěno, že aktivity jsou naplňovány v souladu s 1. SPRSS Albrechticka. Posláním sociálně terapeutické dílny Harmonie ve Městě Albrechticích je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání. Služba je realizována ambulantně v pracovní dny od 8. 30 – 14. 30 hod. a je bezplatná. Poskytuje se na základě uzavřené smlouvy a zpracováním individuálního plánu. Poskytuje se také osobám z Albrechticka, kteří splňují cílovou skupinu. Kapacita je 30 osob. Počet pracovníků je 6 z toho 1 zajišťuje funkci vedoucího služby a sociálního pracovníka, s povinností být polovinu pracovní doby v přímé péči s klienty. Dotace 1 796 000,-Kč, náklady k pololetí 1 071 900,-Kč, ztráta ke konci roku 346 000,-Kč (v případě, že by nevyšel IP kraje). IP – od 01. 10. 2013 pokud bude schválen, STD se do ztráty nedostane a bude subdodavatelem služby Slezské diakonii. |
| Kvalita provedení aktivity | výborné |
| Míra rizika | zanedbatelná |

Město Albrechtice dne 17. 07. 2013 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis vedoucího monitorovacího týmu

